## 厂商对账
| 账单自身核对(逻辑) |  |  |  | 独立计费核对(空间) |  |  | 增量分析(时间环比)
| 消费 | 代金券 | 退款 | 调账 | 单价 | 用量 | 费用 | 费用环比分析 | 用量环比分析
L0:账号 | √ | √ | - | - | - | - | - | - | -
L1:产品 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | -
L2:组件 | √ | - | - | - | √ | √ | - | √ | √
L3:实例 | √ | - | - | - | - | - | - | - | -
L4:计费项 | √ | - | - | - | - | - | - | - | -
备注: 红色对号代表关键手段
用量环比分析，方式是: 费用对比发现大头儿，用量变化解释大头儿原因; 用量变化数据源包括变更工单、分摊环比等

## 财务流程
做账流程: | 将月度新增负债、分摊给各预算单元，结合预算、产出成本预算分析报告
步骤 | 事项 | 主R | 日期 | 工作内容 | 备注
1. 计提 | 预估 | Ops | T+2 | 提供应付预估数据
| 准确 | Ops | T+4 | 提供应付、用量&分摊比例两组准确数据 | 用量&分摊比例用于业务分摊
2. 做账 | 录入NC | Fin | T+3, T+4 | 将计提数据录入财务NC系统 | 录入NC的数据是计提除以1.06扣税点，Numerical Control
| 做IT分摊报表 | Fin | T+4 | 关账，生成IT资产的业务分摊报表 | 报表会用到业务分摊比例，且包含了滚动差额
| 合并报表 | Fin | T+5 | 合并IT资产、人力、营销等负债数据
3. 出数 | 生成报告 | Fin | T+7 | 取数，做预算成本分析 | 财务也有预算单元的说法，更业务视角，如直播、答疑
| 发送邮件 | Fin | T+9 | 发送邮件给预算负责人+主管联创
4. 沟通 | 详细分析 | Fin+预算负责人 | - | 财务约预算负责人、详细分析成本预算 | 无严格时间要求
支付流程: | 欠债还钱，M+1的时效性
步骤 | 事项 | 主R | 日期 | 工作内容 | 备注
1. 出账 | 提供发票 | 单悦(Ops) | - | 云厂商提供发票 | 支付费用以发票为唯一标准，不参考计提
2. 占用 | 月度预算占用 | 单悦(Ops) | - | 根据发票费用，提交OA占用上月预算 | 公司流程规定，先占用、后支付，不占用就无法支付
| 年度预算占用 | 单悦(Ops) | 每年12月 | 根据OP预提，提交OA占用年度剩余预算 | 年度预算过期后全部作废，所以12月必须提前报
3. 支付 | 审批 | Fin | - | 付款审批流
| 打款给云厂商 | Fin | - | 真正付钱 | 打款周期不固定，正常情况下会按照账期付款
成本预测: | Fin根据预算、账期等因素，预估接下来几个月的新增负债
其它信息 | Fin分BP，负责不同的预单，如刘晔老师负责产研、教辅
Fin按固定周期，提醒业务、催收应收款项
每个预算单元都有预算接口人，如产研预算接口是单悦
滚动差额，主要由 历史上的支付和计提差额累加而成，同时也会有少量人工调账
Fin一般不做数据回溯，而是使用滚动差额、在半年或一年内卡齐总数

## 预算流程
阶段 | 事项 | 负责人 | 参与人 | 开始时间(举例) | 结束时间(举例) | 耗时(自然日) | 事项补充说明
公司启动会 | 开启动会 | 财务 | T-1 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 1 | 公司预算分人力、资源、定制产品等，本文重点关注资源预算
| 发启动邮件 | 财务 | T-1 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 1
运维准备 | 摸清战略 | FinOps |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 1 | 确定粗略的预算目标，同步给预算接口人、以减少预算调整轮次
| 对齐排期 | FinOps | 财务 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 1
| 更新预算接口人 | FinOps | T-1 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 1 | 步骤: 拟定列表 → T1确认 → 更新元数据 → 小窗通知接口人
| 核对基线 | FinOps |  | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 1 | 基线报表使用频率较低，要提前验一下可用性
| 核对用户文档 | FinOps |  | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 1 | 用户文档使用频率较低，要提前更新下内容、确保足够新
| 开放预算平台 | FinOps |  | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1 | 检查模板、科目名称、预单，清理重复记录，开放时间窗
| 横向协同 | FinOps | 财务、大数据 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1 | 跟财务、大数据等单位同步排期节奏
产研启动会 | 发启动邮件 | FinOps | 预算接口人、T-1 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1
| 建立沟通渠道 | FinOps | 预算接口人 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1 | 答疑，补全授权
| 修改接口人 | FinOps | T-1 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1 | T-1指定调整预算接口人
产研预算提报 | 商分出预测 | 商分 | 产品、预算接口人 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 3 | 强依赖，必须第一步完成
| 研发做预算 | 预算接口人 | FinOps | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 4 | 预算用量 = Fun(业务指标) + ∑(技术优化)
| 研发录入预算 | 预算接口人 |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 1
| 关闭预算平台 | FinOps |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 1
| 更新业务分摊比例 | T-1 | FinOps | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 1 | 留2-3个工作日
| 运维汇总预算 | FinOps |  | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2 | 准备全局数据，包括定价、基线、部门&科目分析等
| 运维主管核对预算 | T-1(FinOps主管) | FinOps | 2022-10-28 | 2022-10-30 | 3 | 识别明显问题，推动接口人调整
| 提报预算给财务 | FinOps | 财务 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 1
产研预算合并 | 产研核对预算 | CTO | T-1 | 2022-11-01 | 2022-11-20 | 20 | CTO拉T-1逐一核对预算，会产生多轮次调整
| 财务合并预算 | 财务 | FinOps | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 1
| 产研预算定稿 | 财务 |  | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 1
集团预算合并 | 集团预算合并 | 财务 |  | 2022-11-22 | 2022-11-27 | 6 | 按业务方向汇总预算
| 集团核对预算 | CEO | 财务、CTO | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 34 | 主R财务向CEO汇报预算，会产生多轮次调整
| 集团预算定稿 | CEO | 财务 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 1
集团预算生效 | 产研预算录入财务系统 | CTO |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 1 | 走流程、存档，CEO审批后生效
| 产研预算生效 | 财务 |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 1